## ГПР укрупнённый СМР
Приложение к Анонсу о проведении конкурса по выбору Генерального подрядчика на выполнение капитального работ по ремонту первого и третьего этажей здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова, 2 а, включая ремонт служебных помещений, фасада, кровли, входной группы, замену инженерных сетей (с учётом поставки оборудования и материалов)
Укрупнённый график производства работ
№ пп | Вид работ | 2019 год
|  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Работы по ПОС и ППР
1 | Подготовительные работы по ПОС
2 | Основные работы по ПОС
2 | Содержание площадки
Капитальный ремонт инженерных систем
4 | Демонтажные работы ( кровли ,окна, стен, потолки, полы, инженерные системы )
5 | Общестроительные работы
6 | Электроснабжение
7 | Водоснабжение, водотведение, отопление
8 | Вентиляция и кондиционирование воздуха
9 | Структурированная кабельная система
10 | Охранно-пожарная сигнализация
11 | Слаботочные сети
12 | Наружные инженерные сети
13 | Благоустройство территории
14 | Система видеотрансляции.
Оформление документации (лаборатории, исполнение ТУ, регистрация и т.п.)
Условные обозначения: | bar: август 33