## ГПР вырубка
График производства работ на геодезические работы и вырубку деревьев и кустарников. | [5 empty] | Утверждаю: Генеральныей директор ООО "Ренонс" __________Е.А.Гаврилова "__"__________2016 г.
Объект: «Горнолыжный комплекс Бобровый лог. Спортивно-тренерский блок».
п/п | Наименование работ | Итого с НДС (руб) | 2016 год
|  |  | март |  |  |  | апрель
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Определение подрядчика
2 | Заключение договора
3 | Геодезические работы: Вынос в натуру контуров зданий, сооружений, дорог, проездов, тротуаров, подпорных стенок и других объектов в объёме необходимом для уточнения сносимых зелёных насаждений. | 139946
4 | Вырубка деревьев икустарников: Выполнить снос, карчёвку и утилизацию зелёных насаждений в объёме указанном Заказчиком. | 2318553
5 | ИТОГО : | 2458499
| Руководитель ДКС |  | апрель 5: Сафонов В.В.
| Зам.руководителя ДКС |  | апрель 5: Запорожец Д.Ц.
| Инженер по надзору за строительством |  | апрель 5: Чуприна С.И.
| Инженер-сметчик |  | апрель 5: Калинникова Н.Д.
| Инженер по работе с ПСД |  | апрель 5: Иванова Н.Н.
16,03,16

## ГПР укрупнённый СМР
Приложение№3
"Подрядчик"
____________________
"________"___________________2019 г.
График производства работ
Ремонт брусчатого покрытия площадок нижней зоны и открытой автопарковки Фанпарка «Бобровый лог»
№ пп | Вид работ | 2019г
|  | июнь | июль
1 | Ремонт брусчатого покрытия (площадки нижней зоны)
1.1 | Демонтажные работы
1.2 | Ремонт основания
1.3 | Укладка брусчатки
2 | Ремонт брусчатого покрытия (открытой автопарковки)
2.1 | Демонтажные работы
2.2 | Ремонт основания
2.3 | Укладка брусчатки
3 | Приемка выполненных работ
Условные обозначения: