|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническое задание**

*К*апитальный ремонт помоста буксировочной канатной дороги *Б-1* .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Адрес объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92 соор.18 |
| 2 | Исходная документация | Рабочий проект (РД – П-09-15) |
| 3 | Характеристики объекта | Деревянный помост длиной 40 метров, выполняющий функцию сглаживания рельефа участка трассы подъема буксировочной канатной дороги Б-1 на трассе № 1, между 2-й и 3-й опорами. |
| 4 | Объём выполняемых работ | В соответствии с рабочим проектом РД – П-09-15:  1. Подготовительные работы согласно ППР;  2. Устройство временной дороги;  3. Разметка закрепление осей, монтаж фундаментов;  4. Монтаж металлоконструкций основания;  5. Монтаж деревянного помоста с ограждением;  6. Монтаж полимерного настила |
| 5 | Основные требования к производителю работ | 1. Наличие в штате квалифицированных специалистов: ПТО (инженера-строителя, сметчик, прораб, геодезист); монтажники, сварщики с подтверждением квалификации (диплом, удостоверение, иное). 2. Наличие специализированной строительной техники для выполнения работ ( документальное подтверждение– копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное).  3.Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом.  4.Разработка ППР (плана производства работ) на весь объем работ |
| 6 | Планируемые сроки выполнения работ | Начало работ - 01.07.2019г. окончание работ - 30.08.2019 г. |
| 7 | Данные по сметной документации | Сметная документация составлена в территориальных единичных расценках с последующей индексацией к СМР (1 кв. 2019г.) (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004) Предоставляется Заказчиком. |
| 8 | Требование к исполнительной документации | По окончании работ Заказчику передается вся исполнительная документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и проектом. |
| 9 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 11 | Порядок контроля и приемки выполненных работ | В порядке, предусмотренном Договором. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Павлив

Приложение №1 к Техническому заданию

**ТРЕБОВАНИЯ**

**в области промышленной безопасности и охраны труда для Подрядчика**

Объект: *К*апитальный ремонт помоста буксировочной канатной дороги *Б-1* .

**1.** **Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состав предмета закупки (виды работ, услуг)** | **Содержание и обоснование требования** | **Формат подтверждения требования** | **Примечание** |
| **Примеры заполнения** | | | | |
| 1 | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве:  - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212;  - ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосудар-ственный стандарт. ССБТ. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», п. 6.11 | Заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда по форме А3 Приложения А к ГОСТ 12.0.004-2015 |  |
| 2 | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами:  - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212 | Приказ об утверждении норм выдачи СИЗ по профессиям |  |
| 3 | Работы с вредными и (или) опасными условиями труда  Работы, связанные с движением транспорта | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей:  - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статьи 212, 213 | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Индекс и наименование документа** | **Примечание** |
|  | ПИ № 3 «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств  и пешеходов на объектах ООО «Ренонс» |  |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Павлив