**Техническое задание**

**на предоставления услуг по предоставлению отчетности, разработка разрешительной документации по экологии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Требования** | **Срок** |
| 1 | Подготовка и предоставление природоохранной отчетности в ООО «Ренонс» за 2021-2022 г.г. в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Территориальный отдел водных ресурсов по Красноярскому краю Енисейского БВУ.  Приложение «Календарный план на выполнение работ по экологическому сопровождению предприятия за 2021-2022 г.г.». | 25.03.2023 г. |
| 2 | Подготовка расчета нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов для 3-х водоотводных выпусков № 1, № 3, № 5 | 31.01.2022 г. |
| 3 | Разработка разрешительной документации:  - «Программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта р. Базаиха»;  - «Программы проведения измерений качества сточных вод (р. Базаиха)»;  - «Схемы системы водопотребления и водоотведения» для 2-х водоотводных выпусков №7 и №9 | 20.06.2022 г. |
| 4 | Актуализация водохозяйственного баланса предприятия | 20.06.2022 г. |
| 5 | Актуализация Программы экологического контроля (ПЭК) | 15.07.2022 г. |
| 6 | Инвентаризация отходов производства и потребления, с предоставлением отчета об инвентаризации отходов производства и потребления на предприятии | 05.09.2022 г. |

РАЗРАБОТАЛ:

Специалист по ОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.В. Гончарова/

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Руководитель Исполнителя –  заместитель генерального директора  по производству – главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Павлив/ |