**Техническое задание**

**на проведение работ по благоустройству Фанпарка «Бобровый лог»**

| **п/п №** | **Перечень основных данных и требований** | **Описание** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Место оказания работ | г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская,92 Фанпарк «Бобровый лог», | | | |
| 2. | Перечень работ | Содержание работ | Кол-во чел. | Сроки выполнения работ | |
| начало | окончание |
| 2.1 Замена ограждений, настилов переходных мостиков аттракциона «Родельбан»:  - замена досок настила (Доска 40х200х3000мм лиственница 724шт;  - замена доски перил (доска строганная 25х150х3000м лиственница -168 пог.м.;  - замена ступени (брусок (350х45х25мм лиственница -744 шт);  - антисептирование деревянных конструкций 1200м2. | 4 | 01.08.2023 | 25.08.2023 |
| 2.2 Замена ограждений, настилов и кровли беседки «Метеостанция»:  -демонтаж-монтаж крылец-2шт;  -демонтаж- монтаж замена кровельного покрытия-104 м2;  - ремонт пола с заменой досок покрытия -20м2;  -ремонт-замена ограждений -12,5 м.пог.;  -ремонт деревянной мебели-1комплект;  -антисептирование деревянных конструкций-400м2;  -погрузка, вывоз мусора. | 4 | 03.07.2023 | 30.07.2023 |
| 2.3 Благоустройство горнолыжных склонов  -покос травы, уборка валежника (3 738 кв.м.)  -Засыпка эрозийных участков инертным материалом (100 кв.м.) | 4 | 24.07.2023 | 25.08.2023 |
| 2.4 Обустройство велосипедной трассы со средней станции К-2:  -формирование профиля трассы (1 300 м., провести утрамбовку) и контруклонов (10). –подготовка и установка помостов (5 шт) на трассе. | 10 | 03.07.2023 | 14.07.2023 |
| 2.5 Обустройство памп-трека:  -формирование профиля трассы(80м) с утрамбовкой поверхности трека и укладкой противоэрозийной подкладки | 5 | 17.07.2023 | 21.07.2023 |
| 2.6 Благоустройство Аллеи беседок на вершине ППКД К-1:  -Устройство земляной лестницы- спуск от верхней станции ППКД К-1 до трассы №7 – 50 пог.м. (ширина -1200мм.) | 4 | 22.07.2023 | 18.08.2023 |
| 2.7 Окраска конструкций водозаборной камеры, конструкций площадки и лестниц градирни – 214 кв.м. | 2 | 03.07.2023 | 14.07.2023 |
| 2.8 Окраска фасада парапетов автопарковки ФП Бобровый лог: (горизонт часть установки ограждений - 800 кв.м.; фасад; видовая часть:1200 кв.м.). | 2 | 17.07.2023 | 13.08.2023 |
| 2.9 Окраска металлических ограждений парапетов автопарковки ФП Бобровый лог (ошкуривание, покраска – 750 пог. м.) | 2 | 13.08.2023 | 25.08.2023 |
| Объем работ по каждому виду уточняется дополнительно, для производства работ применяются материалы Заказчика и Исполнителя (по согласованию с Заказчиком). - Режим рабочего времени – пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье;  - Рабочий день с понедельника по четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 9.00 до 16.45;  - обеденный перерыв с 13-00 до 13-45; |  |  |  |
| 3. | Сроки выполнения работ | Начало работ - с даты подписания договора (июль 2023г.)  Окончание работ – 31.08.2023г. | | | |
| 4. | Основные требования к производителю работ | Количество персонала:  Один бригадир, аттестованный по охране труда и пожарному техническому минимуму. Не менее 3-х бригад. Сроки выполнения работ согласно п/п №2.  Требования к персоналу:  - знание основ ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;  - знание видов материалов, назначение и устройство инструментов, приспособлений, инвентаря при ведении работ;  - знание правил и норм охраны труда и противопожарной защиты. | | | |
| 5. | Основные требования к производству работ | 1. Оказание услуг должно быть непрерывным в течение всего срока действия договора.  2. Постоянный контроль за выполнением работ осуществляет ответственное лицо Исполнителя (бригадир), назначенное по приказу.  3. Контроль за выполнением работ от Заказчика выполняет назначенный работник ООО «Ренонс».  4. Исполнитель обязан обеспечить:  - своевременное выполнение работ;  - соблюдение работниками Исполнителя трудовой и производственной дисциплины;  - уборку помещения и территории после окончания работ;  - содержание в чистоте и порядке инвентаря и инструментов;  - ежедневный контроль и отчет по объему выполненных работ;  - экономное и эффективное использование переданных Заказчиком материалов;  - сохранность переданных Заказчиком инвентаря, инструментов.  5. Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации.  6. Персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.  7. Заказчик обязан обеспечить своевременное приобретение расходных материалов (Заказчика), инструмента, инвентаря, необходимых для выполнения работ.  8. Исполнитель обязан обеспечить своевременное приобретение расходных материалов (Исполнителя) для выполнения работ. | | | |
| 6. | Особые условия | Не допускать повреждений конструкций зданий/сооружений, оборудования, инженерных систем.  Дополнительное согласование с Заказчиком времени выполнения работ по замене ограждений, настилов переходных мостиков аттракциона «Родельбан». | | | |